IX. Planowanie i bilansowanie realizacji

Faza realizacji projektu obejmuje okres od podjęcia decyzji inwestycyjnej do rozpoczęcia produkcji. Staranne planowanie i analiza tej krytycznej fazy cyklu rozwoju projektu są niezwykle ważne, gdyż odchylenia od przewidywanych harmonogramów i budżetów mogą stanowić zagrożenia dla całego projektu. Chodzi przede wszystkim o określenie technicznych i finansowych uwarunkowań różnych etapów, aby zapewnić środki finansowe niezbędne do płynnego przejścia przez etap realizacji poza moment rozpoczęcia produkcji. Należy więc starannie wybrać sposób finansowania i rozważyć finansowe implikacje opóźnień inwestycyjnych i produkcyjnych.

W fazie realizacji projektu określić trzeba szereg równoczesnych i współzależnych działań włączając ich skutki finansowe. Opracowując harmonogramy dla potrzeb studium feasibility należy pamiętać, że będą one później podstawą kontrolowania i nadzorowania realizacji projektu. Harmonogram musi być uzupełniony prognozami wydatków związanych z realizacją, jak również prognozą przepływów pieniężnych (dla wszystkich inwestycji początkowych). Pozwoli to na określenie środków finansowych potrzebnych na inwestycje.

Rozdział niniejszy omawia cele sporządzania harmonogramów i bilansów realizacji projektu oraz charakteryzuje główne jej zadania i najważniejsze ograniczenia. Omówione zostały krótko techniki planowania realizacji włączając zastosowanie technik komputerowych dla większych projektów. Wykazy i tablice do przygotowania bilansów realizacji przedstawione są w aneksie.

A. Cele planowania realizacji

Realizacja projektu oznacza wykonanie wszelkich zadań w miejscu budowy i poza nim, koniecznych do przejścia od etapu studium feasibility do fazy operacyjnej. Przygotowanie wstępnego harmonogramu działań jest częścią studium feasibility, a jego realizację powierza się zespołowi realizacyjnemu.

Harmonogramy należy sporządzić dla każdego etapu fazy realizacji. Są one zasadniczą częścią studium feasibility (gdyż realizacja każdego projektu ma ograniczenia czasowe) i określają zasoby oraz czas trwania czynności występujących na każdym etapie. Muszą one stworzyć jednorodny układ powiązanych ze sobą działań z różnych etapów. Wszechstronny harmonogram obejmuje całą fazę inwestycyjną, obejmując okres od podjęcia decyzji do rozpoczęcia produkcji. Faktyczny okres budowy jest najważniejszą jego częścią. Planowanie realizacji projektu omawia się w tym miejscu tylko dla zwrócenia uwagi planujących na jej skutki finansowe i na możliwość wykrywania opóźnień i ich konsekwencji.

Okres trwania poszczególnych etapów realizacji jest różny i zależy od warunków panujących w danym kraju, a także specyficznych wymagań projektu. Dużo czasu upływa między momentem podjęcia decyzji inwestycyjnej a faktycznym rozpoczęciem budowy. Okres ten obejmuje: powołanie zespołu realizacyjnego, utworzenie przedsiębiorstwa, planowanie finansowe, stworzenie struktury organizacyjnej, zakup i transfer technologii, podstawowe projektowanie techniczne, wstępny wybór wykonawców, konsultantów i dostawców, przygotowanie dokumentów przetargowych, przetargi, zbieranie i ocenę ofert, negocjacje i zawieranie umów, szczegółowe projektowanie techniczne, zakup ziemi, prace budowlane, montaż maszyn i urządzeń, zakup materiałów i innych nakładów, marketing przedprodukcyjny, szkolenie i odbiór zakładu, rozruch i produkcję wstępną. W okresie realizacji zaangażowane są instytucje krajowe oraz zagraniczne i należy uzyskać pozwolenia lokalnych władz.

W niektórych przypadkach okres realizacji jest tak długi, że dane dotyczące kosztów stają się nieaktualne i trzeba je zrewidować. Jeżeli następuje po nim okres dwóch, trzech a nawet więcej lat budowy, to dane kosztowe z momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej mają już kilka lat w momencie rozruchu zakładu. Obowiązek chronologicznego zbierania danych wynika więc z potrzeby ciągłej kontroli kosztów przez ich prognozowanie i gromadzenie danych faktycznych. Porównując dane faktyczne z okresu budowy z danymi przewidywanymi w studium feasibility można określić, jakie konsekwencje dla płynności, sposobu finansowania i ogólnej rentowności projektu będą miały przekroczenia poziomu kosztów.

Planowanie realizacji i bilansowanie projektu obejmuje następujące zadania:

· Określenie zakresu prac, jakie mają być wykonane w miejscu budowy i poza nim

· Określenie logicznej sekwencji zdarzeń i zadań

· Przygotowanie harmonogramu realizacji przewidującego moment rozpoczęcia wszelkich czynności i czas ich trwania

· Określenie, jakie zasoby będą potrzebne dla zakończenia poszczególnych zadań i zestawienie ich kosztów

· Opracowanie bilansów realizacji i tablic przepływów pieniężnych w celu zapewnienia odpowiednich środków dla całego okresu realizacji projektu

· Zbieranie danych umożliwiających aktualizację harmonogramów i bilansów oraz danych zawartych w studium feasibility.