D. Szczegółowy plan zakładu 
i podstawowe plany techniczne

Szczegółowy plan zakładu

Podczas gdy plan wstępny określa podstawowe cechy fizyczne zakładu i ich wzajemne związki, plan szczegółowy musi zostać sporządzony przed realizacją projektu. Można to uczynić dopiero po ustaleniu technologii i procesów produkcyjnych oraz zamknięciu listy środków inwestycyjnych i materiałowych. Istnieje ścisły związek pomiędzy procesami technologicznymi, wymogami w zakresie wyposażenia a planem zakładu, który z konieczności musi być ściśle powiązany z technologią. W niektórych projektach może to nie spowodować znacznych odstępstw od pierwotnego, wstępnego planu, a plan szczegółowy będzie się różnił od wstępnego jedynie stopniem szczegółowości. Jednakże w innych projektach mogą wystąpić znaczne odstępstwa od planu wstępnego. Mogą one dotyczyć nie tylko rodzaju i konfiguracji wyposażenia, jakie ma być zastosowane w poszczególnych procesach, ale także implikacji wynikających z zastosowania konkretnej technologii pod względem wymogów bhp, kontroli emisji, usuwania odpadów itp. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu chemicznego i innych przemysłów przetwórczych, gdzie charakter zastosowanej technologii stanowi główny czynnik determinujący plan szczegółowy zakładu. W każdym razie, istnieje konieczność sporządzenia planów szczegółowych zakładu dla wszystkich projektów przed rozpoczęciem etapu realizacji.

Podstawowe plany techniczne

Na tym etapie konieczne będzie przygotowanie projektu zakładu wraz z niezbędnymi planami technicznymi. Szczegółowy plan zakładu i podstawowe projekty techniczne wymagane są w studium feasibility, aby umożliwić przygotowanie kosztorysów, chociaż szczegółowych prac technicznych nie rozpoczyna się zwykle przed wejściem projektu w etap realizacji. W przypadku, gdy zakres szczegółowych prac technicznych jest znaczny, należy przedstawić projekcję rozmiaru tych prac, wymaganego czasu oraz kosztów. Podstawowe plany techniczne obejmują przede wszystkim szczegółową konfigurację obiektów budowlanych, wyposażenia i procesów produkcyjnych, jak również przepływy materiałowe i powiązania pomiędzy różnymi etapami produkcji. Charakter projektu zakładu i planów technicznych będzie odmienny dla różnych projektów. W większych projektach, takich jak petrochemia, produkcja nawozów sztucznych czy też przetwórstwo rud, konieczny jest znaczny zakres podstawowych i szczegółowych prac technicznych. Często stanowi to część pakietu technologicznego i know-how, jaki ma być nabyty. Jednakże w innych projektach zarząd projektu będzie musiał podjąć takie prace jako kluczowy element planowania. Projekt zakładu we wszystkich przypadkach będzie definiował funkcjonalne zależności pomiędzy różnymi procesami i etapami produkcji, w tym przepływy materiałowe na różnych etapach produkcji.

Szczegółowe wykresy i rysunki

Plan zakładu i podstawowe plany techniczne powinny zawierać wykresy i rysunki obejmujące wiele cech dodanych do rysunków i wykresów sporządzonych dla planu wstępnego. Powinny one charakteryzować się taką szczegółowością, jakiej wymaga konieczność przeprowadzenia finansowej oceny projektu lub jego alternatyw i powinny obejmować:

 Plan funkcjonalny związany z warunkami terenu, wskazujący umiejscowienie głównych obiektów i budowli, większych urządzeń, dróg, linii kolejowych i innych urządzeń transportowych, różnych obiektów towarzyszących i pomocniczych oraz obszarów pod przyszłą rozbudowę. Plan powinien być sporządzony w skali pomiędzy 1:1000 a 1:2000 i powinien opierać się na mapach geologicznych, danych dotyczących gruntu i innych;

 Umiejscowienie głównych jednostek produkcyjnych, w tym miejsc ładunkowych, wypustów elektrycznych i narzędziowni oraz pomocniczych jednostek produkcyjnych, warsztatów remontowo-naprawczych, magazynów, obiektów badawczo-rozwojowych itp.;

 Schematy przepływów materiałowych obrazujące przepływ materiałów, pośrednich środków produkcji i emisji oraz wyrobów pośrednich i produktów finalnych poprzez różne działy zakładu oraz wykresy przepływów ilościowych pokazujące ilości wejściowe i wyjściowe w procesie produkcyjnym;

 Schematy linii produkcyjnej określające różne etapy produkcji i pokazujące umiejscowienie, wymogi przestrzenne, wymiary podstawowych urządzeń, fundamentów i elementów montażowych, energii elektrycznej i innych środków produkcji, itp.;

 Ostateczne rozmieszczenie urządzeń transportowych, linii energetycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych, konsumpcji, powiązań i urządzeń łącznościowych.